## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: REFORMA PRÉDIO BIBLIOTECA, CONSTRUÇÃO DE RAMPA, ESCADA E PASSARELAS COM COBERTURAS
Propr.: FACULDADED DE DIREITO DE FRANCA - FDF | FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF
End.: AVENIDA MAJOR NICÁCIO 2.377
Cidade: FRANCA - SP
Data: 29/09/2.022
Item | SERVIÇO | VALORES R$ | Peso (%) | 1 Mês |  | 2 Mês |  | 3 Mês |  | 4 Mês |  | 5 Mês |  | 6 Mês
|  |  |  | (%) | Valor R$ | (%) | Valor R$ | (%) | Valor R$ | (%) | Valor R$ | (%) | Valor R$ | (%) | Valor R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 59296.88 | 5.519% | 100% | 59296.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | FUNDAÇÕES E MUROS DE CONTENÇÃO | 7123.31 | 0.663% | 75% | 5342.4825 | 25% | 1780.8275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ESTRUTURA | 27876.05 | 2.595% | 25% | 6969.0125 | 75% | 20907.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 6716.6 | 0.6252% | 50% | 3358.3 | 50% | 3358.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | COBERTURA | 167587.2 | 15.6% |  | 0 | 50% | 83793.6 | 50% | 83793.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 85108.55 | 7.922% |  | 0 |  | 0 | 50% | 42554.275 | 50% | 42554.275 |  | 0 |  | 0
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4164.66 | 0.3876% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 1665.864 | 60% | 2498.796 |  | 0
8 | REV. INTERNOS E EXTERNOS DE PAREDES | 57190.4 | 5.323% |  | 0 | 20% | 11438.08 | 40% | 22876.16 | 40% | 22876.16 |  | 0 |  | 0
9 | REVESTIMENTOS DE TETO | 64417.84 | 5.996% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 32208.92 | 50% | 32208.92 |  | 0
10 | PISOS INTERNOS | 187264.24 | 17.43% |  | 0 | 10% | 18726.424 | 30% | 56179.272 | 30% | 56179.272 | 30% | 56179.272
11 | PISOS EXTERNOS | 2757.5 | 0.2567% |  | 0 |  | 0 | 50% | 1378.75 | 50% | 1378.75 |  | 0 |  | 0
12 | DIVISÓRIAS E BANCADAS | 27913.04 | 2.598% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 13956.52 | 50% | 13956.52 |  | 0
13 | PINTURA | 167078 | 15.55% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 16707.8 | 30% | 50123.4 | 60% | 100246.8
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 34349.92 | 3.197% |  | 0 |  | 0 | 25% | 8587.48 | 30% | 10304.976 | 30% | 10304.976 | 15% | 5152.488
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 118119.21 | 10.99% |  | 0 | 10% | 11811.921 | 10% | 11811.921 | 20% | 23623.842 | 30% | 35435.763 | 30% | 35435.763
16 | AR CONDICIONADO | 32060 | 2.984% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 32060
17 | VIDROS | 5091.75 | 0.4739% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1018.35 | 80% | 4073.4
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20258.48 | 1.886% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2025.848 | 90% | 18232.632
| TOTAL | 1074373.63 | 100% |  | 74966.675 |  | 151816.19 |  | 227181.458 |  | 221456.379 |  | 203751.845 |  | 195201.083
| VALORES ACUMULADOS |  |  |  | 74966.675 |  | 226782.865 |  | 453964.323 |  | 675420.702 |  | 879172.547 |  | 1074373.63
| % ACUMULADAS |  |  |  | 6.978% |  | 21.11% |  | 42.25% |  | 62.87% |  | 81.83% |  | 100%
| TOTAL - VALORES R$ (CPOS Boletim 186) | 1074373.63
| BDI = 23,00% | 247105.94 |  |  |  |  | Prof. Dr. José Sérgio Saraiva |  |  |  | Arquiteto Jairo Tomazella - CAUSP A4813-5
| TOTAL - VALORES R$ com BDI | 1321497.57 |  |  |  |  | Diretor - Faculdade de Direito de Franca |  |  |  | Assessor - Faculdade de Direito de Franca